## Hoja 1
Dia	Tarea	Observaciones	Horas efectivas	Horas realistas	Horas idealistas	Predecesores
Viernes 09 de setiembre	Agregar doctor a la consulta		2.5	3	2

Viernes 09 de setiembre	Agregar paciente a la consulta		4	5	3	Agregar doctor a la consulta

Sabado 10 de setiembre	Terminar consultas para el asistente		3.5	4	3	Agregar doctor a la consulta

Sabado 10 de setiembre	Terminar consultas para el doctor		3.5	4	3	Agregar doctor a la consulta

Lunes 12 de setiembre	Editar consulta para el doctor		4.5	5	4	Terminar consultas para el doctor

Lunes 12 de setiembre	Editar perfil para doctor		2.5	3	2

Jueves 15 de setiembre	Editar perfil de asistente		2.5	3	2

Viernes 16 de setiembre	Terminar la seguridad		4.5	5	4	Editar consulta para el doctor

Sabado 17 de setiembre	Codigo de seguridad para el doctor		5.5	6	5	Terminar la seguridad

			Err:509	38	28